## Sheet1
Timeline of Activity
DocPro Accounting System Enhancement
Dates
| Tasks | Working days | Start Date | End Date | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10
I. | Landing Page
a. | Concept and Mockups | 3 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | bar: 2017-01-23; 2017-02-02 to 2017-02-03
b. | Accounting System Page | 2.5 | 2017-01-24 | 2017-01-26 | bar: 2017-01-24 to 2017-01-26
c. | About Page | 1.5 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | bar: 2017-01-26 to 2017-01-27
d. | Contact Page | 1.5 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | bar: 2017-01-27 to 2017-01-30
e. | Login Page | 1.5 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | bar: 2017-01-30 to 2017-01-31
f. | Subscribe Page | 1.5 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | bar: 2017-01-31 to 2017-02-01
II. | Documentation | 1.5 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | bar: 2017-02-02 to 2017-02-03
III. | Server configuration and File Backup | 0.5 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | bar: 2017-02-06
IV. | DocPro Control Panel
a. | Setup
a1. | Chart of Accounts | 1 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | bar: 2017-02-07
a2. | Taxes | 1 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | bar: 2017-02-08
b. | DocPro Settings
b1. | Chart of Accounts | 1 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | bar: 2017-02-09
b2. | Modes of Payment | 0.5 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | bar: 2017-02-10
b3. | Banks | 0.5 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | bar: 2017-02-10
b4. | Documents | 0.5 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | bar: 2017-02-13
b5. | Journals | 0.5 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | bar: 2017-02-13
b6. | Companies | 0.5 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | bar: 2017-02-14
b7. | Users | 0.5 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | bar: 2017-02-14
V. | Company Registration and Setup
a. | Free Subscription | 1.2 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | bar: 2017-02-15 to 2017-02-16
b. | Setup | 1.8 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | bar: 2017-02-16 to 2017-02-17
VI. | Company
a. | Company Settings
a1. | Chart of Accounts | 0.5 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | bar: 2017-02-20
a2. | Taxes | 0.5 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | bar: 2017-02-20
a3. | Business Partners | 0.5 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | bar: 2017-02-21
a4. | Banks | 0.5 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | bar: 2017-02-21
a5. | Departments | 0.5 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | bar: 2017-02-22
a8. | Profit Cost Center | 0.5 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | bar: 2017-02-22
a9. | Products | 0.5 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | bar: 2017-02-23
a10. | Services | 0.5 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | bar: 2017-02-23
a11. | Documents | 0.5 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | bar: 2017-02-24
a12. | Discounts | 0.5 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | bar: 2017-02-24
a13. | Modes of Payment | 0.5 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | bar: 2017-02-27
a14. | Journals | 0.5 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | bar: 2017-02-27
a15. | Users | 0.5 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | bar: 2017-02-28
a16. | Others | 0.5 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | bar: 2017-02-28
b. | Journals
b1. | Sales Journal | 1.5 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | bar: 2017-02-28 to 2017-03-01
b2. | Receipts Journal | 1.5 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | bar: 2017-03-01 to 2017-03-02
b3. | Collection Journal | 1.5 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | bar: 2017-03-02 to 2017-03-03
b4. | Purchases Journal | 1.5 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | bar: 2017-03-03 to 2017-03-06
b5. | Disbursements Journal | 1.5 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | bar: 2017-03-06 to 2017-03-07
b6. | General Journal | 1.5 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | bar: 2017-03-07 to 2017-03-08
b7. | Specials Journal | 1.5 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | bar: 2017-03-08 to 2017-03-09
c. | Summary of all Transaction | 1.5 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | bar: 2017-03-09 to 2017-03-10